## PLAN ANUAL 2024
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | Código:
|  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024 | [17 empty] | Versión:
Vigencia:
RAZÓN SOCIAL |  | PALMAS DEL SHANUSI S.A. | [18 empty] | RUC | 20450125904
DOMICILIO |  | CAR. TARAPOTO - YURIMAGUAS NRO. S/N FND. PALMAS DEL SHANUSI | [18 empty] | N° TRAB. | 1800
TIPO DE ACTIVIDAD |  | CULTIVO DE CEREALES | [18 empty] | CIIU
Objetivo General 1 |  |  | Elaborar, difundir y aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a la realidad, entre nuestros trabajadores.
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Verificar la disponibilidad y el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Ley 29783
Indicadores |  |  | 1.(Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 8162
Avance |  |  | 86.67%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 | [11 empty] | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Verificar la disponibilidad y el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Ley 29783 | [18 empty] | 86.67% | 8162
1.1.1 | Renombrar al Representante de Gerencia General, responsable de proporcionar los recursos, asignar las responsabilidades en los diversos niveles y áreas de la empresa, revisar los resultados y el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad. |  |  |  | Gerente General | Gerente General | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Directiva Administrativa. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.2 | Renombrar al personal de SST responsable de la eficacia y administración del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | Gerente General | Gerente General | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Correo de Designación. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.3 | Revisar y aprobar la Política de SST. |  |  |  | Líder de SST / Gerencia general | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Politica de SST. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.4 | Revisar, actualizar y publicar los Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo. |  |  |  | Líder de SST / Gerencia general | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Acta de revisión por la dirección y el Comité de SST. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.5 | Definir / revisar los indicadores de gestión y metas anuales. |  |  |  | Líder de SST / Gerencia general | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Acta de revisión por la dirección y el Comité de SST. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.6 | Diseño y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 |  |  |  | Líder de SST / Gerencia general / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 3456 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Plan Anual aprobado por el Comité de SST. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.7 | Formular y aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Programa Anual aprobado por el Comité de SST. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.8 | Actualizar y aprobar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-06-13 | 100% | 3456 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Reglamento Interno de SST. | bar: Año: 2024 M
E
1.1.9 | Revisar y aprobar el Programa de Inspecciones Internas de SST. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Programa de Inspecciones aprobado por el Comité de SST. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.10 | Revisar y actualizar el Plan de Contingencia y Emergencias |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Plan de Contingencia y Emergencias actualizado. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.11 | Actualizar y publicar los Mapas de Riesgos de la Empresa. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-12-12 | 0% | 1250 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Mapa de Riesgo actualizado aprobado por el Comité de SST y publicado. | bar: Año: 2024 D
1.1.12 | Revisar y aprobar la matriz de equipos de protección personal. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Matriz de equipos de protección personal. | bar: Año: 2024 E
E
1.1.13 | Revisar y aprobar el Programa de simulacros. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Programa de Simulacros aprobado por el Comité de SST | bar: Año: 2024 E
E
1.1.14 | Revisar y aprobar el programa de auditorias internas y externas en SST. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Programa de auditoria aprobado por el Comité de SST | bar: Año: 2024 E
E
1.1.15 | Ejecución del programa de auditoria interna del sistema de gestión de SST. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 0% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | bar: Año: 2024 S
Objetivo General 2 |  |  | Mejorar continuamente el desempeño de nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Revisión, actualización y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Meta |  |  | 100%
Indicadores |  |  | 1.(Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 0
Avance |  |  | 100%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 E: Año: 2024 | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1 | Revisión, actualización y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [18 empty] | 100% | 0
2.1.1 | Revisión del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a Ley peruana vigente. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-03-14 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Diagnóstico de Línea base. | bar: Año: 2024 F
E
2.1.2 | Análisis de las estadísticas e indicadores de desempeño en Seguridad del año anterior. |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Acta del Comité de SST / Acta de revisión por la Alta Dirección | bar: Año: 2024 E
E
2.1.3 | Presentación de Resultados del desempeño del SGSST a la Alta Dirección del año anterior. |  |  |  | Líder de SST / Gerencia general | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Acta de reunión por la Alta Dirección | bar: Año: 2024 E
E
Objetivo General 3 |  |  | Cumplir con los requisitos legales vigentes de seguridad y salud en el trabajo que apliquen a nuestro sector y con otros requisitos a los que nuestra empresa se haya comprometido.
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Cumplir los requisitos Legales establecidos por la Ley 29783
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | Cumplir con los acuerdos con el sindicato asumidos en materia de SST
Meta |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | 100%
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | 100%
Indicadores |  |  | 1.(Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas)
2.(Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 0
Avance |  |  | 73.44%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 E: Año: 2024 | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1 | Cumplir los requisitos Legales establecidos por la Ley 29783 | [18 empty] | 73.44% | 0
3.1.1 | Asignar un responsable de recopilar, interpretar y difundir las leyes y regulaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables. |  |  |  | Gerencia general | Gerencia general | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Carta de designación | bar: Año: 2024 E
E
3.1.2 | Mantener actualizado el archivo Matriz de Requisitos Legales con su interpretación en materia de SST. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Normas Legales Interpretadas/ N° Normas legales emitidas) x 100 | Matriz de requisitos legales | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.3 | Seguimiento de las implementación de los estándares y directrices de seguridad y salud en el trabajo conforme a las regulaciones legales emitidas. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Normas Legales Implementadas/ N° Normas legales Interpretadas) x 100 | Matriz de Requisitos legales | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.4 | Registrar las investigaciones sobre accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. |  |  |  | Líder de SST / Médico ocupacional | SST / RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Investigación realizadas/ N° Incidentes ocurridos) x 100 | Registros de investigación de accidentes | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.5 | Registrar los exámenes médicos ocupacionales de alto riesgo, de ingreso y retiro |  |  |  | Médico Ocupacional | SST / RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Registros de examenes Ejecutados/ N° Registros de examenes programadas) x 100 | Registros de exámenes médicos ocupacionales | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.6 | Contar con Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. |  |  |  | Líder de SST | SST / RR. HH. | [12 empty] | 2024-07-11 | 100% | 0 | (N° de Registros de monitoreo ejecutados/ N° Registros de monitoreo programadas) x 100 | Registro de monitoreos ocupacionales | bar: Año: 2024 J
E
3.1.7 | Registrar las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo realizadas. |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Registros de inspecciones internas ejecutados/ N° Registros de Inspecciones internas programadas) x 100 | Registro de inspecciones internas | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.8 | Registrar las estadísticas de seguridad y salud de manera mensual. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registro de estadísticas de SST | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.9 | Registrar los equipos de seguridad o emergencia. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registro de equipos de emergencia | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.10 | Registrar inducciones, capacitación de seguridad en puesto de trabajo y entrenamiento en puesto de trabajo al igual que simulacros de emergencia. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registros de Inducción | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.11 | Registrar las auditorías internas y externas realizadas en temas de seguridad y salud en el trabajo . |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-11-07 | 0% | 0 | (N° de Registros de auditorias ejecutados/ N° Registros de auditoria programadas) x 100 | Registro de auditoría | bar: Año: 2024 O
3.1.12 | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo los accidentes de trabajo mortales en caso lo hubieran. |  |  |  | RR. HH. / RR. LL. / Líder de SST | SST / RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de accidentes mortales reportados/ N° de accidentes mortales sucedidos) x 100 | Reporte de comunicación por medio de la plataforma de Sunat y clave sol. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.13 | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo los incidentes peligrosos en caso lo hubieran. |  |  |  | RR. HH. / RR. LL. / Líder de SST | SST / RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de incidentes peligroso reportados/ N° de incidentes peligroso sucedidos) x 100 | Reporte de comunicación por medio de la plataforma de Sunat y clave sol. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.14 | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo las enfermedades ocupacionales graves, muy graves o mortales, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico en caso lo hubieran. |  |  |  | RR. HH. / RR. LL. / Líder de SST | SST / RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de enfermedades ocupacionales graves reportados/ N° de enfermedades ocupacionales graves sucedidos) x 100 | Reporte de comunicación por medio de la plataforma de Sunat y clave sol. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.15 | Informar por escrito los accidentes de trabajo al centro asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. |  |  |  | BB. SS. | RR. HH | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de accidentes de trabajo reportados/ N° de accidentes de trabajo s sucedidos) x 100 | Aviso de accidente de trabajo EsSalud / SCTR | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
3.1.16 | Contar con el registro de los accidentes e incidentes de terceros (contratistas, empresas de servicios, etc.). |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de accidentes de trabajo reportados por terceras/ N° de accidentes de trabajos sucedidos por terceras) x 100 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
Registro de investigaciones de incidentes de terceros. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 S
Objetivo General 4 |  |  | Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. Considerando que son el capital más valioso de la empresa
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables determinando acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para la SST
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | Realizar la vigilancia médico ocupacional a fin de identificar y prevenir riesgos que afecten la salud de los trabajadores
|  |  | Objetivo Esp. N° 03: | Controlar las operaciones de personal externo, contratistas y visitantes entre otros en materia de SST
Meta |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | 100%
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | 100%
|  |  | Objetivo Esp. N° 03: | 100%
Indicadores |  |  | 1.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
2.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
3.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 118202.2
Avance |  |  | 80.74%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 E: Año: 2024 | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1 | Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables determinando acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para la SST | [18 empty] | 81.82% | 1457
4.1.1 | Comunicar y difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de trabajadores capacitados/ N° de trabajadores) x 100 | Registro de capacitación. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.2 | Comunicar, entregar y difundir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la organización. |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de trabajadores capacitados/ N° de trabajadores) x 100 | Registro de capacitación. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.3 | Revisión y actualización de matrices IPERC por puesto de trabajo. |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-04-11 | 100% | 1457 | (N° de IPERC actualizados/ N° de IPERC programados) x 100 | Acta de revisión y aprobación por parte del Comité de SST. | bar: Año: 2024 M
E
4.1.4 | Difusión de las matrices IPERC por puesto de trabajo. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-05-09 | 100% | 0 | (N° de IPERC difundidos/ N° de IPERC programados) x 100 | IPERC publicados. | bar: Año: 2024 A
E
4.1.5 | Seguimiento a la implementación de las medidas de control sugeridos en los IPERC. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Acciones implementadas/ N° de acciones correctivas propuestas) x 100 | Evidencia de implementación. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.6 | Identificar y reportar condiciones y actos subestandar. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Racis Reportados/ N° de Racis programados) x 100 | BBS reportados. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.7 | Inspecciones de EPP /Equipos y herramientas |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Racis levantados/ N° de Racis reportados) x 100 | BBS levantados 2024 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.7 | Seguimiento a los levantamientos de los actos y condiciones subestándar reportados en el presente año. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Racis levantados/ N° de Racis reportados) x 100 | BBS levantados 2024 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.8 | Seguimiento a los levantamientos de los actos y condiciones subestándar reportados en el año 2022 y 2023. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Racis levantados/ N° de Racis reportados) x 100 | BBS levantados 2022 y 2023 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.9 | Seguimiento al levantamiento de las medidas de control planteadas en las investigaciones de accidentes de trabajo e incidentes e incidentes peligrosos. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Acciones implementadas/ N° de acciones correctivas propuestas) x 100 | Informe para la Alta Direccion y comité SST. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1.10 | Sensibilización y capacitación a los funcionarios de la alta dirección de la empresa en la Ley 29783. |  |  |  | Líder de SST / RR. LL. | SST / RR. LL. | [12 empty] | 2023-03-07 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | bar: Año: 2024 F
Registro de capacitación. | bar: Año: 2024 F
4.2 | Realizar la vigilancia médico ocupacional a fin de identificar y prevenir riesgos que afecten la salud de los trabajadores | [18 empty] | 85.42% | 116745.2
4.2.1 | Elaboración y aprobación del Plan Anual de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. |  |  |  | Unidad médica / SST | RR. HH. | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Plan Anual aprobado. | bar: Año: 2024 E
E
4.2.2 | Revisión del manual, protocolo y criterios de aptitud de exámenes médicos ocupacionales ingreso, retiro y periódicos. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Manual, protocolo y criterios de aptitud aprobado. | bar: Año: 2024 E
E
4.2.3 | Programación de exámenes ocupacionales periódico y auditoría de clínicas ocupacionales. |  |  |  | Unidad médica / SST | RR. HH. | [12 empty] | 2024-05-09 | 100% | 0 | (N° de trabajadores con examen de alto riesgo/ N° Atotal de trabajadores) x 100 | Protocolo de EMO de trabajadores. | bar: Año: 2024 M
E
4.2.4 | Ejecución de exámenes ocupacionales de ingreso, retiro y periódicos. |  |  |  | Unidad médica / SST | RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 102945.2 | (N° de trabajadores con examen de ingreso/ N° total de trabajadores ingresantes) x 100 | Registro de certificados de aptitud / Informe gerencial. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.2.5 | Entrega de resultados de exámenes ocupacionales periódicos. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [12 empty] | 2024-11-08 | 100% | 0 | (N° de trabajadores con examen de alto riesgo entregados/ N° Atotal de trabajadores con examen) x 100 | Registro de entrega de examenes de alto riesgo. | bar: Año: 2024 J to Año: 2024 J
[12 empty] | E | E
4.2.6 | Registrar las investigaciones enfermedades ocupacionales. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Registros documentados/ N° enfermedades ocupacionales reportadas) x 100 | Registo de Investigación de Enfermedades ocupaciones | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.2.7 | Elaborar y presentar el informe anual para DIRESA 2023. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [12 empty] | 2024-04-11 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Cargo de entrega de informe a Diresa 2023. | bar: Año: 2024 M
E
4.2.8 | Coordinar la ejecución de los monitoreos ocupacionales de los principales agentes (peligros) físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. |  |  |  | Unidad médica / SST | RR. HH. | [12 empty] | 2024-06-13 | 100% | 13800 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Informe de monitoreo ocupacional / registro de monitoreo ocupacional. | bar: Año: 2024 J
E
4.2.9 | Realizar la implementación de las medidas correctivas de los resultados de monitoreos ocupacionales. |  |  |  | Unidad médica / SST | RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 50% | 0 | (N° de Acciones implementadas/ N° de acciones correctivas propuestas) x 100 | Informe de implementación de acciones correctivas. | bar: Año: 2024 J to Año: 2024 D
[13 empty] | E | E | E
4.2.10 | Identificación, seguimiento y control de trabajadores con enfermedad ocupacional. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de trabajadores con seguimiento / N° total de trabajadores con enfermedades ocupacionales) x 100 | Registro de seguimiento. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.2.11 | Inspecciones de salud ocupacional, ambulancia y botiquines. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Inspecciones Ejecutadas/ N° Inspecciones programadas) x 100 | Registro de Inspecciones de salud ocupacional / equipos de emergencia. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.2.12 | Desarrollo de los programas de prevención de enfermedades ocupacionales / vida saludable. |  |  |  | Unidad médica | RR. HH. | [13 empty] | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | bar: Año: 2024 F; Año: 2024 M; Año: 2024 A; Año: 2024 N
Programas preventivas de salud / vida saludable. | bar: Año: 2024 F; Año: 2024 M; Año: 2024 A
4.3 | Controlar las operaciones de personal externo, contratistas y visitantes entre otros en materia de SST | [18 empty] | 75% | 0
4.3.1 | Revisar, difundir y verificar el cumplimiento del procedimiento Gestión de contratistas. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de contratistas comunicadas/ N° Contratistas por ingresar) x 100 | Procedimiento revisado y difundido. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.3.2 | Verificar la presentación de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo solicitados a las empresas terceras y de intermediación |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de contratistas con documentación completa/ N° Contratistas por ingresar) x 100 | Documentación de contratistas | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.3.3 | Realizar inspecciones al personal tercero o de intermediación con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud exigidos |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de PETAR para contratistas/ N° Trabajos identificados) x 100 | Control de PETAR | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
Objetivo General 5 |  |  | Capacitar, motivando y promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales y de protección de nuestros trabajadores, subcontratistas, proveedores y en todos aquellos que presten servicios a nuestra empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Determinar las necesidades de capacitación y ejecutar el programa en temas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionles.
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | Preparación y Respuesta ante emergencias
Meta |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | 100%
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | 100%
Indicadores |  |  | 1.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
2.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 6579
Avance |  |  | 83.65%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 E: Año: 2024 | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.1 | Determinar las necesidades de capacitación y ejecutar el programa en temas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionles. | [18 empty] | 93.33% | 0
5.1.1 | Realizar la matriz de necesidades de capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Matriz Necesidades de Capacitación | bar: Año: 2024 E
E
5.1.2 | Revisar y aprobar el Programa Anual de Capacitación. |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-02-08 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Programa de Capacitación aprobado por el Comité de SST | bar: Año: 2024 E
E
5.1.3 | Ejecutar y desarrollar el Programa Anual de Capacitación. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 80% | 0 | (N° de trabajadores capacitados/ N° de trabajadores) x 100 | bar: Año: 2024 F to Año: 2024 N
Registro de capacitación. | bar: Año: 2024 F to Año: 2024 S
5.2 | Preparación y Respuesta ante emergencias | [18 empty] | 73.96% | 6579
5.2.1 | Definir y capacitar a los miembros de las Brigadas de emergencia |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-11-07 | 75% | 0 | (N° de trabajadores capacitados/ N° de trabajadores) x 100 | Registro de capacitación | bar: Año: 2024 F; Año: 2024 A to Año: 2024 M; Año: 2024 O
[8 empty] | E |  | E | E
5.2.2 | Ejecutar el Programa Anual de Simulacros. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 50% | 0 | (N° de Simulacros Ejecutadas/ N° Simulacros programadas) x 100 | Informe de Simulacro | bar: Año: 2024 M; Año: 2024 A; Año: 2024 O to Año: 2024 N
[11 empty] | E |  |  | E
5.2.4 | Mantenimiento del sistema contra incendio |  |  |  | Líder de SST / Jefe de mantenimiento | SST / Mantenimiento | [12 empty] | 2024-11-14 | 66.67% | 4356 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Informe de mantenimiento | bar: Año: 2024 E; Año: 2024 J; Año: 2024 O
[7 empty] | E | [5 empty] | E
5.2.5 | Mantenimiento de zonas seguras |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 100% | 2223 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Expediente técnico de instalación / Informe de mantenimiento | bar: Año: 2024 M
E
5.2.3 | Inspección de gabinetes, hidrantes, casetas de ataque rápido y extintores portatiles. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registros de Inspeccion de extintores | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
5.2.6 | Inspección de Duchas y lava ojos de emergencia |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registros de inspeccion de duchas de emergencia | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
5.2.7 | Inspección de kit antiderrame |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registros de inspeccion de kit antiderrame | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
5.2.8 | Inspección de Estaciones de emergencias |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
Registros de Inspeccion de estación de emergencia | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 S
Objetivo General 6 |  |  | Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Consulta y participación del comité de SST
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | Consulta, participación y reconocimiento del los trabajadores
Meta |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | 100%
|  |  | Objetivo Esp. N° 02: | 100%
Indicadores |  |  | 1.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
2.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 2579
Avance |  |  | 73.44%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 E: Año: 2024 | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
6.1 | Consulta y participación del comité de SST | [18 empty] | 84.38% | 0
6.1.1 | Realizar reuniones ordinaria / extraordinaria de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Reuniones Ejecutadas/ N° Reuniones programadas) x 100 | Acta de reuniones del comité de SST | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
6.1.2 | Ejecución de acuerdos de reuniones del Comité de SST |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de acuerdos ejecutado/ N° acuerdos sugeridos) x 100 | Seguimientos de acuerdos del comité de SST | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
6.1.3 | Realizar y presentar el informe trimestral de actividades y estadísticas del Comité de SST a la Alta Dirección |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Trimestral | 75% | 0 | (N° de informes trimestrales presentados / 4) x 100 | Cargo de recepción de informe por GCO | bar: Año: 2024 E; Año: 2024 A; Año: 2024 J; Año: 2024 O
[7 empty] | E |  |  | E |  |  | E
6.1.4 | Realizar y presentar el informe anual de actividades y estadísticas del Comité de SST a la Alta Dirección |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-01-11 | 100% | 0 | (N° de informes anuales / 1) x 100 | Cargo de recepción de informe por GCO | bar: Año: 2024 E
E
6.1.5 | Capacitación a los miembros del Comité de SST |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-07-11 | 100% | 0 | (N° de trabajadores capacitados/ N° de trabajadores) x 100 | Registros de capacitaciones | bar: Año: 2024 A; Año: 2024 J
[10 empty] | E |  | E
6.1.6 | Inspecciones en materia de Seguridad del Comité de SST |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Inspecciones Ejecutadas/ N° Inspecciones programadas) x 100 | Informe de Inspecciones | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
6.1.7 | Seguimiento a los levantamientos de las inspecciones del Comité de SST |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de acciones correctivas implementadas/ N° acciones correctivas sugeridas) x 100 | Informe del Comité de SST | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
6.1.8 | Elección e instalación del Comité de SST |  |  |  | Líder de SST / Comité de SST | SST | [12 empty] | 2024-04-11 | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | bar: Año: 2024 M
Expedientedel proceso y acta de instalación | bar: Año: 2024 M
6.2 | Consulta, participación y reconocimiento del los trabajadores | [18 empty] | 62.5% | 2579
6.2.1 | Ejecutar el programa de reconocimiento a los trabajadores en el desempeño de SST |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2025-01-09 | 0% | 1234 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Fotografias | bar: Año: 2024 D
6.2.2 | Ejecutar el programa de campañas de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-11-10 | 100% | 1345 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Informe de Campaña | bar: Año: 2024 A; Año: 2024 S
[10 empty] | E |  |  |  |  | E
6.2.3 | Prueba de EPPs y uniformes |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 101 | Informe de prueba de EPPs | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
6.2.4 | Atención de las consultas de trabajadores reportados en el BBS |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de BBS atendidos/ N° de BBS reportados) x 100 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
Estadistica de BBS | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 S
Objetivo General 7 |  |  | El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es compatible con los otros sistemas de gestión de la organización
Objetivos Específicos |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | Asegurar la disponibilidad de los documentos del SGSST mediante el SMAD del sistema integrado de gestión
Meta |  |  | Objetivo Esp. N° 01: | 100%
Indicadores |  |  | 1.(% de Actividades Ejecutadas/ % Actividades programadas)
Presupuesto |  |  | 0
Avance |  |  | 87.5%
N° | Descripción de la Actividad |  |  |  | Responsable de Ejecución | Área | Año: 2024 E: Año: 2024 | Fecha de Verificación | % AVANCE | Presupuesto | Indicador | Evidencia
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
7.1 | Asegurar la disponibilidad de los documentos del SGSST mediante el SMAD del sistema integrado de gestión | [18 empty] | 87.5% | 0
7.1.1 | Elaborar, revisar, aprobar y registrar los documentos del SGSST al SMAD del sistema integrado de gestión. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | Permanente | 75% | 0 | (N° de procedimientos actualizados/ N° procedimientos existentes) x 100 | Documentos en el Smad | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 D
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E
7.1.2 | Revisar y actualizar los procedimientos y estándares del sistema de gestión de SST. |  |  |  | Líder de SST | SST | [12 empty] | 2024-06-13 | 100% | 0 | (N° de procedimientos actualizados/ N° procedimientos existentes) x 100 | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 M
Matriz documentaria del SGSST. | bar: Año: 2024 E to Año: 2024 M
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SGSST 2024 |  |  |  |  | 83.63%
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE SGSST 2024 |  |  |  |  | 135522.2
Note on I58: Cristian Villalobos Salas: SE DEFINIRA EN ENERO LA COTIZACIÓN DE LA LINEA BASE
Note on M88: Cristian Villalobos Salas: SE CONSIDERO FECHA SEGÚN PROYECTADO EN EL PB
Note on J130: Cristian Villalobos Salas: SE ACTUALIZARÁ A UN AÑO DE LA EJECUCIÓN
Note on L153: Cristian Villalobos Salas: SE EJECUTARÁ SEGÚN NUESTRO PB
Note on J161: Cristian Villalobos Salas: CONSULTAR CON DRA LA FECHA DE EJECUCIÓN
Note on M163: Cristian Villalobos Salas: SE PROGRAMA PARA ESTE MES SEGÚN NUESTRO PB
Note on H205: Cristian Villalobos Salas: RECARGA DE BACKUP
Note on B207: Cristian Villalobos Salas: ver fecha en opex
Note on K249: Cristian Villalobos Salas: por dia de la seguridad
Note on P249: Cristian Villalobos Salas: por dia de la seguridad

## Objetivos
Ítem | Objetivo general | Objetivo Específicos | Meta | Indicadores | Responsable | Frecuencia de monitoreo
1 | Elaborar, difundir y aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a la realidad, entre nuestros trabajadores. | Verificar la disponibilidad y el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Ley 29783 | 100% | (Total de % de documentación Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Anual
2 | Mejorar continuamente el desempeño de nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisión, actualización y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 aprobado por la R. M. 050-2013-TR | SST | Anual
|  |  | 100% | Lista de Verificación de Materias de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Agrario aprobado por la R. S. 250-2021-Sunafil | SST | Anual
3 | Cumplir con los requisitos legales vigentes de seguridad y salud en el trabajo, que aplique a nuestro sector y con otros requisitos a los que nuestra empresa se haya comprometido. | Cumplir los requisitos Legales establecidos por la Ley 29783 | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
|  | Cumplir con los acuerdos con el sindicato asumidos en materia de SST | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual | 4
4 | Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; considerando que son el capital mas valioso de la empresa. | Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables determinando acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para la SST | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
|  | Realizar la vigilancia médico ocupacional a fin de identificar y prevenir riesgos que afecten la salud de los trabajadores | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | RR. HH. | Mensual
|  | Controlar las operaciones de personal externo, contratistas y visitantes entre otros en materia de SST | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
5 | Capacitar, motivando y promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales y de protección de nuestros trabajadores, subcontratistas, proveedores, visitas y en todos aquellos que presten servicios a nuestra empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | Determinar las necesidades de capacitación y ejecutar el programa en temas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionles. | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
|  | Preparación y Respuesta ante emergencias | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
6 | Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Consulta y participación del comité de SST | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
|  | Consulta, participación y reconocimiento del los trabajadores | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
7 | El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es compatible con los otros sistemas de gestión de la organización. | Asegurar la disponibilidad de los documentos del SGSST mediante el SMAD del sistema integrado de gestión | 100% | (Total de % de Actividades Ejecutadas/ Total de % Actividades programadas) | SST | Mensual
* 100

## Calendario de actividades
ACTIVIDAD | SOC |  | 2024
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Monitoreo Ocupacional | 151 | IDE | bar: 2024 J
| 152 | PDE | bar: 2024 J
| 154 | PDSH | bar: 2024 M
| 155 | PDO | bar: 2024 M
| 156 | IDSH | bar: 2024 M
| 166 | IDT | bar: 2024 J
| 168 | IGASA | bar: 2024 J
Examen médico ocupacional PERIÓDICO | 151 | IDE | bar: 2024 M
| 152 | PDE | bar: 2024 M
| 154 | PDSH | bar: 2024 A
| 155 | PDO | bar: 2024 A
| 156 | IDSH | bar: 2024 A
| 166 | IDT | bar: 2024 J
| 168 | IGASA | bar: 2024 J
Recarga anual de extintores | 151 | IDE | bar: 2024 J
| 152 | PDE | bar: 2024 J
| 154 | PDSH | bar: 2024 M
| 155 | PDO | bar: 2024 M
| 156 | IDSH | bar: 2024 M
| 166 | IDT | bar: 2024 M
| 168 | IGASA | bar: 2024 M
Sistema de detección de incendios | 151 | IDE | bar: 2024 F
| 152 | PDE
| 154 | PDSH
| 155 | PDO
| 156 | IDSH
| 166 | IDT
| 168 | IGASA | bar: 2024 F
Mantenimiento de sistema contra incendio | 151 | IDE | bar: 2024 M
| 152 | PDE
| 154 | PDSH
| 155 | PDO
| 156 | IDSH | bar: 2024 N
| 166 | IDT
| 168 | IGASA | bar: 2024 F
Auditoría Interna | 151 | IDE | bar: 2024 A
| 152 | PDE | bar: 2024 A
| 154 | PDSH | bar: 2024 S
| 155 | PDO | bar: 2024 S
| 156 | IDSH | bar: 2024 S
| 166 | IDT | bar: 2024 O
| 168 | IGASA | bar: 2024 O

## Hoja1 (hidden)
2.2.8 | Revisión de informe de Salud ocupacional y enfermedades comunes según los exámenes médicos realizados. | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial | [11 empty] | P | 0% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Informe ocupacional
2.2.9 | Identificación, Seguimiento y Control de trabajadores con enfermedad ocupacional | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS | [11 empty] | P | 0% | 0 | (N° de trabajadores con tratamiento/ N° Atotal de trabajadores con enfermedad ocupacional) x 100 | Seguimiento de trabajadores con enfermedad ocupacional
2.2.10 | Inspecciones de Salud Ocupacional | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | 90% | 0 | (N° de inspecciones Ejecutadas/ N° inspecciones programadas) x 100 | Registros de inspecciones ocupacionales
2.2.12 | Elaboración de informe mensual | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | P | P | 84% | 0 | (N° de informes Ejecutadas/ N° informes programadas) x 100 | Informes emitidos
2.2.14 | Identifcación de GES | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial | [8 empty] | R |  |  |  | 100% | 0 | (N° de Actividades Ejecutadas/ N° Actividades programadas) x 100 | Registro de monitoreo
2.2.18 | Desarrollo de los programas de Vida Saludable para prevención de enfermedades no ocupacionales (preventivo promocional y recuperativo - colectivo / individualizado) y accidentes de trabajo. | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R | p | p
3.3.6 | Inspección de Luces de emergencia | Jefe Seguridad e Higiene Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial

## CORRELACIÓN DE OBJETIVOS (hidden)
OBJETIVOS GENERALES POLITICA | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ÁREA | SECCIÓN
Trabajar sobre la base de la mejora continua y la eficacia e integración de los Sistemas de Gestión implementados. | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 | Nombrar al Representante de Gerencia General, responsable de proporcionar los recursos, asignar las responsabilidades en los diversos niveles y áreas de la empresa, revisar los resultados y el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad. | Gerente General | ADMINISTRACIÓN | GERENCIA GENERAL
|  | Designar al Personal de Seguridad, responsable de la eficacia y administración del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. | Superintendente de Gestión Humana | GG. HH. | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Revisar y actualizar los Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo | Jefe de SHI / Gerencia General | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Definir / revisar los indicadores de gestión y metas anuales. | Jefe de SHI / Gerencia General | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Diseño y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | Jefe de SHI / Comité de SST Alta Dirección | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Formular y aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. | Jefe de SHI / Comité de SST | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Determinar las necesidades de capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional para llenar los vacíos en las Competencias del Personal en general y del Personal de Seguridad en especial. | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisar y aprobar el Plan Anual de Capacitación. | Jefe de SHI / Comité de SST | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisar y aprobar el Plan de Inspecciones internas de Seguridad | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Actualizar del Plan de Respuesta a Emergencias | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Actualizar el Mapa de Riesgos de la Empresa. | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Elaborar y Aprobar un Plan de Simulacros de emergencia. | Jefe de SHI / Comité de SST | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
| Revisión y Mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisión del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a Ley nacional | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme ISO 45001 | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Análisis de las estadísticas e indicadores de desempeño en Seguridad del año anterior. | Jefe SHI/ Comité de Seguridad | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión y actualización de procedimientos de seguridad y salud en el trabajo | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ejecución de auditoria interna del sistema de SGSST | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Presentación de Resultados del desempeño del SGSST a la Alta Dirección | Jefe de SHI / Gerencia General | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo, capacitando a los colaboradores, analizando y determinando acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para la SST, incluyendo las causas de los incidentes y accidentes laborales; aplicando los controles necesarios. | Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables determinando acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para la SST | Revisión y actualización de matrices IPERC por puesto de trabajo | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Difusión de las matrices IPERC por puesto de trabajo | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Seguimiento de las medidas por implementar de los IPERC por puesto de trabajo | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Identificar y reportar condiciones y actos subestandar . | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Seguimientos de los actos y condiciones subestándar reportados en el año 2021 | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Seguimientos de los actos y condiciones subestándar reportados en el año 2022 | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Seguimiento al levantamiento de las medidas de control planteadas en las: investigaciones de accidentes de trabajo e incidentes, inspecciones de seguridad, RACIs. | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ejecutar y desarrollar el Plan Anual de Capacitación | Analista de Selección y Desarrollo / Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Sensibilización y capacitación a los funcionarios de la alta dirección de la empresa en temas de SST | Superintendencia de Gestión Humana / Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Dotar al personal de los EPP adecuados de acuerdo al puesto y funciones a realizar | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
| Realizar la vigilancia médico ocupacional a fin de identificar y prevenir riesgos que afecten la salud de los trabajadores | Revisión del perfil y protocolo de Exámenes médicos ocupacionales previo a los exámenes bianuales y de alto riesgo. | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión de términos de referencia para evaluaciones de Ingreso, Periodicos y Retiro. | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ejecución de examenes ocupacionales Ingreso, Periodicos y Retiro. | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Programación de exámenes médico ocupacionales a los trabajadores de alto riesgo | Jefe Seguridad e Higiene Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión de criterios de aptitud para EMO. | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ejecución de examenes ocupacionales para personal de alto riesgo | Jefe Seguridad e Higiene Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Análisis y entrega de los resultados de los EMO realizados | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión de informe de Salud ocupacional y enfermedades comunes según los exámenes médicos realizados. | Médico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Identificación, Seguimiento y Control de trabajadores con enfermedad ocupacional | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Inspecciones de Salud Ocupacional | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Analisis de cuadro mensual de absentismo por incapacidad laboral | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Elaboración de informe mensual | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Elaboración de informe anual para DIRESA | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Identifcación de GES | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Coordinar las ejecuión de los monitoreos ocupacionales de los principales agentes (peligros) físicos, químicos, biológicos y disergonómicos. | Jefe Seguridad e Higiene Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Realizar las medidas correctivas de los resultados de monitoreos ocupacionales | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Programa de Vigilancia de la Salud | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Desarrollo de los programas de Vida Saludable para prevención de enfermedades no ocupacionales (preventivo promocional y recuperativo - colectivo / individualizado) y accidentes de trabajo | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Programa de prevención de intoxicaciones por uso de herbicidas | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Programa de prevención de trastornos musculos esqueléticos | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Programa de Prevención de Enfermedades Dermatológicas | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Programa de conservación auditiva | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Programa de Prevención de Enfermedades Respiratorias | Médico Ocupacional / Trabajadora Social | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial / BB.SS
|  | Programa de vigilancia sanitaria (Haccp). | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión de Procedimiento de Protección a la trabajadora gestante | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisión de procedimiento de Control de botiquines | Inspectores | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Programa de prevencion, control y recuperativo de COVID 19 | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Importancia de la Salud Ocupacional (INDUCCION) para nuevos ingresos | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Conservación auditiva, enfermedades y patologías relacionadas, uso de EPPS | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ergonomía y transtornos musculoesqueleticos. | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Prevención de enfermedades respiratorias | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Estilos de Vida Saludable (Obesidad, Diabetes Mellitus, Hipertension Arterial, Salud Bucal) | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Enfermedades Dermatologicas y cuidados de la piel | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Prevencion de intoxicacion por el uso de herbicidas | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Primeros auxilios | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Prevención y Manejo del Estrés | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Actualización con respecto al plan COVID 19 | Medico Ocupacional | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
Proteger a todos los miembros de la organización, manteniendo una relación positiva y responsable con los colaboradores y sus representantes mediante la consulta y participación en los Sistemas de Gestión implementados, así como con los proveedores, comunidad, gobierno, accionistas y otros grupos de interés, así también con la preservación del recurso. | Consulta y participación del comité de SST | Realizar reuniones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Conformación del nuevo comité de SST periodo 2023-2025 | Superintendente de Gestión Humana | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Capacitación a los miembros del comité de SST | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Inspecciones en materia de Seguridad del Comité de SST | Comité de SST | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Seguimiento a los levantamientos de las inspecciones del Comité de SST | Comité de SST | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
| Controlar las operaciones de personal externo, contratistas y visitantes entre otros en materia de SST | Divulgar y verificar el cumplimiento del procedimiento para control de ingreso de empresas terceras y de intermediación | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Verificar la presentación de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo solicitados a las empresas terceras y de intermediación | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Realizar inspecciones al personal tercero o de intermediación con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud exigidos | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
| Preparación y Respuesta ante emergencias | Definir y capacitar a los miembros de las Brigadas de emergencia | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ejecutar el Cronograma de Simulacros de Emergencias | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Inspeccion de Extintores portatiles y equipos contra incendio | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Ejecutar el control de botiquines de las unidades de transporte, Administraciones de Campo, Ambulancia y Tópico de Fábrica | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Inspección de Duchas de emergencia | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Inspección de Luces de emergencia | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Inspección de Estaciones de emergencias | Jefe SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
| Consulta, participación y reconocimiento del los trabajadores | Ejecutar el programa de reconocimiento a los trabajadores en el desempeño de SST | Superintendente de Gestión Humana | GG. HH. | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Ejecutar el programa de campañas de seguridad y salud en el trabajo | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Atención de las consultas de trabajadores reportados en el ROM | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes, así como otros requisitos asumidos por la organización. | Cumplir los requisitos Legales así como los establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001 | Asignar un responsable de recopilar, interpretar y difundir las leyes y regulaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables. | Superintendente de Gestión Humana | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Mantener actualizado el archivo Matriz de Requisitos Legales con su interpretación en materia de SST | Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Asignar a un responsable para la implementación de los estándares de seguridad y salud en el trabajo conforme a las regulaciones legales emitidas. | Superintendente de Gestión Humana | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Seguimiento de las implementación de los estándares y directrices de seguridad y salud en el trabajo conforme a las regulaciones legales emitidas. | Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar las investigaciones sobre accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes | Jefe de SHI / Médico Ocupacional | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar los exámenes médicos ocupacionales preocupacionales, periódicos y post ocupacionales. | Médico Ocupacional | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Contar con Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos | Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo realizadas | Jefe de SHI / Comité de SST | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar las estadísticas de seguridad y salud de manera mensual | Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar los equipos de seguridad o emergencia. | Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar inducciones, capacitación de seguridad en puesto de trabajo y entrenamiento en puesto de trabajo al igual que simulacros de emergencia. | Analista de Selección y Desarrollo / Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Registrar las auditorías internas y externas realizadas en temas de seguridad y salud en el trabajo . | Jefe de SHI / Área de Auditoría | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo los accidentes de trabajo mortales. | Superintendente de GG. HH. / Jefe de SHI / Legal | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física. | Superintendente de GG. HH. / Jefe de SHI / Legal | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo las enfermedades ocupacionales graves, muy graves o mortales, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico. | Superintendente de GG. HH. / Jefe de SHI / Legal | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Informar por escrito los accidentes de trabajo al centro asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. | Jefe de SHI | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Informar por escrito a la Autoridad Administrativa de Trabajo, los accidentes e incidentes de terceros (contratistas, empresas de servicios, etc.). | Superintendente de GG. HH. / Jefe de SHI / Legal | GESTION HUMANA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
|  | Revisar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización y de ser necesario actualizarla. | Jefe de SHI / Comité de SST | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Comunicar y divulgar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal. | Jefe de SHI / Inspector de Seguridad Industrial | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Revisar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la organización y de ser necesario actualizarla. | Jefe de SHI / Comité de SST / Selección y Capacitación | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Comunicar y divulgar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la organización. | Jefe de SHI / Comité de SST / Selección y Capacitación | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
| Cumplir con los acuerdos con el sindicato y el comité de SST asumidos en materia de SST | Seguimiento de las implementación de los acuerdos sindicales en materia de SST | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial
|  | Seguimiento de las implementación de los acuerdos asumidos en las reuniones del Comité de SST | Jefe de SHI | GG. HH. | Seguridad e Higiene Industrial